## Planilha1
PP | 3 | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Pontos | Prioridade | Sprint | Resp
P | 5 | Projeto no github | Criar github do projeto e subir arquivos | Importante | PP | 3 | 3 | SP01 | Carlos
M | 8 | Contexto de negócio | Contextualizar o projeto na documentação | Essencial | M | 8 | 1 | SP01 | Leonardo
G | 13 | Justificativa do projeto | Justificar o projeto na documentação | Essencial | G | 13 | 1 | SP01 | Leonardo | DIAS | META DIA | META IDEAL
GG | 21 | Diagrama de visão de negócio | Desenvolver diagrama de visão de negócio | Essencial | G | 13 | 1 | SP01 | Guilherme | 0 | 12
|  | Protótipo do site | Desenvolver protítipo do site no figma | Importante | G | 13 | 2 | SP01 | Matheus | 1 | 12
|  | Tela de simulador financeiro | Desenvolver tela de simulador financeiro | Essencial | M | 8 | 1 | SP01 | Thiago | 2 | 12
|  | Ferramenta de gestão de projeto | Utilizar ferramenta de gestão de projeto (Trello) | Importante | P | 5 | 2 | SP01 | Enzo | 3 | 12
|  | Requisitos populados na ferramenta | Adicionar os requisitos na ferramenta de gestão | Importante | PP | 3 | 3 | SP01 | Enzo | 4 | 12
|  | Documentação Inicial do projeto | Desenvolver a primeira versão da documentação | Essencial | G | 13 | 1 | SP01 | Leonardo | 5 | 12
|  | Tabelas criadas no MySql | Criar tableas no banco de dados | Essencial | M | 8 | 1 | SP01 | Guilherme | 6 | 12
|  | Execução de script de inserção | Executar scripts de inserção baseado nas tabelas criadas | Importante | P | 5 | 2 | SP01 | Guilherme | 7 | 12
|  | Execução de script de consulta | Executar scripts de consulta baseado nas inserções feitas | Importante | P | 5 | 2 | SP01 | Guilherme | 8 | 12
|  | Ligar Arduino | Ligar e testar arduino | Importante | PP | 3 | 3 | SP01 | Grupo | 9 | 12
|  | Rodar Código Arduino | Testar o código do arduino | Importante | P | 5 | 3 | SP01 | Grupo | 10 | 12
|  | Setup de Cliente de virtualização | Instalar VirtualBox | Essencial | PP | 3 | 1 | SP01 | Guilherme | 11 | 12
|  | Linux instalado na VM Local | Instalar linux na VirtualBox | Essencial | P | 5 | 1 | SP01 | Guilherme | 12 | 12
|  | Atualizar github/documentação | Atualizar github e a primeira versão da documentação | Importante |  |  | 2 | SP02 | Leonardo | 13 | 12
|  | Planilha de riscos do projeto | Desenvolver planilha de riscos do projeto | Importante |  |  | 2 | SP02 |  | 14 | 12
|  | Especificação da dashboard | Especificar conteúdo da dashboard | Desejável |  |  | 3 | SP02 | Matheus | 15 | 12
|  | Site estático institucional | Desenvolver site institucional baseado no figma | Importante |  |  | 1 | SP02 | Carlos | 16 | 12
|  | Site estático dashboard | Desenvolver site da dashboard baseado no figma | Importante |  |  | 1 | SP02 | Matheus | 17 | 12
|  | Site estático cadastro e login | Desenvolver site de cadastro e login baseado no figma | Essencial |  |  | 2 | SP02 | Enzo | 18 | 12
|  | Diagrama de solução | Desenvolver diagrama de solução | Essencial |  |  | 2 | SP02 |  | 19 | 12
|  | Atividades organizadas na ferramenta | Organizar requisitos no Trello | Essencial |  |  | 3 | SP02 | Enzo | 20 | 12
|  | BackLog da sprint | Desenvolver backlog dos requisitos | Essencial |  |  | 3 | SP02 | Guilherme | 21 | 12
|  | Modelagem lógica do projeto v1 | Modelar o banco de dados do projeto | Importante |  |  | 1 | SP02 | Guilherme | 22 | 12
|  | Script de criação do Banco / Tabelas criadas | Criar tabelas no banco de dados do projeto | Essencial |  |  | 2 | SP02 | Guilherme | 23 | 12
|  | Teste com sensor do projeto + Gráficos | Testar sensor e gráficos exibidos | Essencial |  |  | 1 | SP02 | Grupo | 24 | 12
|  | Usar API Local/Sensor | Utilizar API do sensor | Essencial |  |  | 1 | SP02 |  | 25 | 12
|  | Instalar MySQL no servidor de dados | Instalar MySQL na VM | Essencial |  |  | 3 | SP02 | Guilherme | 26 | 12
|  | Inserção de dados do arduino no MySQL | Inserir dados no MySQL instalado na VM | Essencial |  |  | 3 | SP02 | Guilherme | 27 | 12
|  | Validar a solução técnica + diagrama da solução | Validar solução com o professor Matheus | Importante |  |  | 1 | SP02 |  | 28 | 12
|  | Fluxograma do suporte | Desenvolver fluxograma do processo de suporte | Importante |  |  | 2 | SP03 |  | 29 | 12
|  | Ferramenta de Help Desk | Desenvolver ferramenta de apoio | Essencial |  |  | 1 | SP03 |  | 30 | 12
|  | Documento de Mudança | Desenvolver documento de mudança | Importante |  |  | 2 | SP03 |  | 31 | 12
|  | Modelagem Lógica e Script SQL Server | Desenvolver última versão da modelagem lógica e script | Essencial |  |  | 1 | SP03 |  | 32 | 12
|  | View | Desevolver view para Banco de Dados | Importante |  |  | 2 | SP03 |  | 33 | 12