## BackLog
PP | 3 | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Pontos | Prioridade | Sprint | Resp | Dias | Meta Dia | Meta Ideal | Realizado Dia Ideal | Pendente | Data | SPRINT
P | 5 | Projeto no github | Criar github do projeto e subir arquivos | Importante | PP | 3 | 3 | SP01 | Carlos | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 | 2026-02-10 | SPRINT1
M | 8 | Contexto de negócio | Contextualizar o projeto na documentação | Essencial | M | 8 | 1 | SP01 | Leonardo | 1 | 3 | 303 | 0 | 306 | 2026-02-11 | SPRINT2
G | 13 | Justificativa do projeto | Justificar o projeto na documentação | Essencial | G | 13 | 1 | SP01 | Leonardo | 2 | 3 | 300 | 0 | 306 | 2026-02-12 | SPRINT3
GG | 21 | Diagrama de visão de negócio | Desenvolver diagrama de visão de negócio | Essencial | G | 13 | 1 | SP01 | Guilherme | 3 | 3 | 297 | 2 | 304 | 2026-02-13
|  | Protótipo do site | Desenvolver protítipo do site no figma | Importante | G | 13 | 2 | SP01 | Matheus | 4 | 3 | 294 | 0 | 304 | 2026-02-14
Pontos a Serem Entregues | 306 | Tela de simulador financeiro | Desenvolver tela de simulador financeiro | Essencial | M | 8 | 1 | SP01 | Thiago | 5 | 3 | 291 | 3 | 301 | 2026-02-15
Prazo de Término (DIAS) | 119 | Ferramenta de gestão de projeto | Utilizar ferramenta de gestão de projeto (Trello) | Importante | P | 5 | 2 | SP01 | Enzo | 6 | 3 | 288 | 1 | 300 | 2026-02-16
Média Ideal por Dias | 3 | Requisitos populados na ferramenta | Adicionar os requisitos na ferramenta de gestão | Importante | PP | 3 | 3 | SP01 | Enzo | 7 | 3 | 285 | 4 | 296 | 2026-02-17
INTERVALO ASSUMIDO | 10/02/26 - 03/06/26 | Documentação Inicial do projeto | Desenvolver a primeira versão da documentação | Essencial | G | 13 | 1 | SP01 | Leonardo | 8 | 3 | 282 | 0 | 296 | 2026-02-18
|  | Tabelas criadas no MySql | Criar tableas no banco de dados | Essencial | M | 8 | 1 | SP01 | Guilherme | 9 | 3 | 279 | 5 | 291 | 2026-02-19
|  | Execução de script de inserção | Executar scripts de inserção baseado nas tabelas criadas | Importante | P | 5 | 2 | SP01 | Guilherme | 10 | 3 | 276 | 2 | 289 | 2026-02-20
|  | Execução de script de consulta | Executar scripts de consulta baseado nas inserções feitas | Importante | P | 5 | 2 | SP01 | Guilherme | 11 | 3 | 273 | 6 | 283 | 2026-02-21
|  | Ligar Arduino | Ligar e testar arduino | Importante | PP | 3 | 3 | SP01 | Grupo | 12 | 3 | 270 | 0 | 283 | 2026-02-22
|  | Rodar Código Arduino | Testar o código do arduino | Importante | P | 5 | 3 | SP01 | Grupo | 13 | 3 | 267 | 7 | 276 | 2026-02-23
|  | Setup de Cliente de virtualização | Instalar VirtualBox | Essencial | PP | 3 | 1 | SP01 | Guilherme | 14 | 3 | 264 | 3 | 273 | 2026-02-24
|  | Linux instalado na VM Local | Instalar linux na VirtualBox | Essencial | P | 5 | 1 | SP01 | Guilherme | 15 | 3 | 261 | 8 | 265 | 2026-02-25
|  | Atualizar github/documentação | Atualizar github e a primeira versão da documentação | Importante | PP | 3 | 2 | SP02 | Leonardo | 16 | 3 | 258 | 0 | 265 | 2026-02-26
|  | Planilha de riscos do projeto | Desenvolver planilha de riscos do projeto | Importante | PP | 3 | 2 | SP02 | Guilherme | 17 | 3 | 255 | 9 | 256 | 2026-02-27
|  | Especificação da dashboard | Especificar conteúdo da dashboard | Desejável | M | 8 | 3 | SP02 | Matheus | 18 | 3 | 252 | 4 | 252 | 2026-02-28
|  | Site estático institucional | Desenvolver site institucional baseado no figma | Importante | G | 13 | 1 | SP02 | Carlos | 19 | 3 | 249 | 10 | 242 | 2026-03-01
|  | Site estático dashboard | Desenvolver site da dashboard baseado no figma | Importante | G | 13 | 1 | SP02 | Matheus | 20 | 3 | 246 | 0 | 242 | 2026-03-02
|  | Site estático cadastro e login | Desenvolver site de cadastro e login baseado no figma | Essencial | M | 8 | 2 | SP02 | Enzo | 21 | 3 | 243 | 8 | 234 | 2026-03-03
|  | Diagrama de solução | Desenvolver diagrama de solução | Essencial | M | 8 | 2 | SP02 | Matheus | 22 | 3 | 240 | 6 | 228 | 2026-03-04
|  | Atividades organizadas na ferramenta | Organizar requisitos no Trello | Essencial | PP | 3 | 3 | SP02 | Enzo | 23 | 3 | 237 | 9 | 219 | 2026-03-05
|  | BackLog da sprint | Desenvolver backlog dos requisitos | Essencial | P | 5 | 3 | SP02 | Guilherme | 24 | 3 | 234 | 0 | 219 | 2026-03-06
|  | Modelagem lógica do projeto v1 | Modelar o banco de dados do projeto | Importante | M | 8 | 1 | SP02 | Guilherme | 25 | 3 | 231 | 7 | 212 | 2026-03-07
|  | Script de criação do Banco / Tabelas criadas | Criar tabelas no banco de dados do projeto | Essencial | M | 8 | 2 | SP02 | Guilherme | 26 | 3 | 228 | 5 | 207 | 2026-03-08
|  | Teste com sensor do projeto + Gráficos | Testar sensor e gráficos exibidos | Essencial | P | 5 | 1 | SP02 | Grupo | 27 | 3 | 225 | 6 | 201 | 2026-03-09
|  | Usar API Local/Sensor | Utilizar API do sensor | Essencial | P | 5 | 1 | SP02 | Grupo | 28 | 3 | 222 | 0 | 201 | 2026-03-10
|  | Instalar MySQL no servidor de dados | Instalar MySQL na VM | Essencial | P | 5 | 3 | SP02 | Guilherme | 29 | 3 | 219 | 4 | 197 | 2026-03-11
|  | Inserção de dados do arduino no MySQL | Inserir dados no MySQL instalado na VM | Essencial | PP | 3 | 3 | SP02 | Guilherme | 30 | 3 | 216 | 3 | 194 | 2026-03-12
|  | Validar a solução técnica + diagrama da solução | Validar solução com o professor Matheus | Importante | PP | 3 | 1 | SP02 | Guilherme | 31 | 3 | 213 | 1 | 193 | 2026-03-13
|  | Fluxograma do suporte | Desenvolver fluxograma do processo de suporte | Importante | G | 13 | 2 | SP03 | Matheus | 32 | 3 | 210 | 0 | 193 | 2026-03-14
|  | Ferramenta de Help Desk | Desenvolver ferramenta de apoio | Essencial | GG | 21 | 3 | SP03 | Guilherme | 33 | 3 | 207 | 0 | 193 | 2026-03-15
|  | Documento de Mudança | Desenvolver documento de mudança | Importante | M | 8 | 2 | SP03 | Leonardo | 34 | 3 | 204 | 0 | 193 | 2026-03-16
|  | Modelagem Lógica e Script SQL Server | Desenvolver última versão da modelagem lógica e script | Essencial | M | 8 | 1 | SP03 | Guilherme | 35 | 3 | 201 | 8 | 185 | 2026-03-17
|  | View | Desevolver view para Banco de Dados | Importante | M | 8 | 2 | SP03 | Enzo | 36 | 3 | 198 | 0 | 185 | 2026-03-18
|  | Dashboard intregado com o Bd | Desenvolver uma dashboard integrado ao Banco de Dados | Essencial | GG | 21 | 1 | SP03 | Matheus | 37 | 3 | 195 | 6 | 179 | 2026-03-19
|  | Site de login com CRUD | Desenvolver um site de login sendo póssivel CRUD | Essencial | G | 13 | 2 | SP03 | Leonardo | 38 | 3 | 192 | 0 | 179 | 2026-03-20
[10 empty] | 39 | 3 | 189 | 8 | 171 | 2026-03-21
[10 empty] | 40 | 3 | 186 | 8 | 163 | 2026-03-22
[10 empty] | 41 | 3 | 183 | 0 | 163 | 2026-03-23
[10 empty] | 42 | 3 | 180 | 8 | 155 | 2026-03-24
[10 empty] | 43 | 3 | 177 | 10 | 145 | 2026-03-25
[10 empty] | 44 | 3 | 174 | 0 | 145 | 2026-03-26
[10 empty] | 45 | 3 | 171 | 0 | 145 | 2026-03-27
[10 empty] | 46 | 3 | 168 | 0 | 145 | 2026-03-28
[10 empty] | 47 | 3 | 165 | 0 | 145 | 2026-03-29
[10 empty] | 48 | 3 | 162 | 0 | 145 | 2026-03-30
[10 empty] | 49 | 3 | 159 | 0 | 145 | 2026-03-31
[10 empty] | 50 | 3 | 156 | 0 | 145 | 2026-04-01
[10 empty] | 51 | 3 | 153 | 8 | 137 | 2026-04-02
[10 empty] | 52 | 3 | 150 | 0 | 137 | 2026-04-03
[10 empty] | 53 | 3 | 147 | 0 | 137 | 2026-04-04
[10 empty] | 54 | 3 | 144 | 0 | 137 | 2026-04-05
[10 empty] | 55 | 3 | 141 | 13 | 124 | 2026-04-06
[10 empty] | 56 | 3 | 138 | 0 | 124 | 2026-04-07
[10 empty] | 57 | 3 | 135 | 3 | 121 | 2026-04-08
[10 empty] | 58 | 3 | 132 | 0 | 121 | 2026-04-09
[10 empty] | 59 | 3 | 129 | 0 | 121 | 2026-04-10
[10 empty] | 60 | 3 | 126 | 0 | 121 | 2026-04-11
[10 empty] | 61 | 3 | 123 | 8 | 113 | 2026-04-12
[10 empty] | 62 | 3 | 120 | 0 | 113 | 2026-04-13
[10 empty] | 63 | 3 | 117 | 0 | 113 | 2026-04-14
[10 empty] | 64 | 3 | 114 | 0 | 113 | 2026-04-15
[10 empty] | 65 | 3 | 111 | 0 | 113 | 2026-04-16
[10 empty] | 66 | 3 | 108 | 0 | 113 | 2026-04-17
[10 empty] | 67 | 3 | 105 | 0 | 113 | 2026-04-18
[10 empty] | 68 | 3 | 102 | 0 | 113 | 2026-04-19
[10 empty] | 69 | 3 | 99 | 0 | 113 | 2026-04-20
[10 empty] | 70 | 3 | 96 | 0 | 113 | 2026-04-21
[10 empty] | 71 | 3 | 93 | 3 | 110 | 2026-04-22
[10 empty] | 72 | 3 | 90 | 0 | 110 | 2026-04-23
[10 empty] | 73 | 3 | 87 | 13 | 97 | 2026-04-24
[10 empty] | 74 | 3 | 84 | 0 | 97 | 2026-04-25
[10 empty] | 75 | 3 | 81 | 0 | 97 | 2026-04-26
[10 empty] | 76 | 3 | 78 | 0 | 97 | 2026-04-27
[10 empty] | 77 | 3 | 75 | 0 | 97 | 2026-04-28
[10 empty] | 78 | 3 | 72 | 0 | 97 | 2026-04-29
[10 empty] | 79 | 3 | 69 | 0 | 97 | 2026-04-30
[10 empty] | 80 | 3 | 66 | 0 | 97 | 2026-05-01
[10 empty] | 81 | 3 | 63 | 0 | 97 | 2026-05-02
[10 empty] | 82 | 3 | 60 | 0 | 97 | 2026-05-03
[10 empty] | 83 | 3 | 57 | 0 | 97 | 2026-05-04
[10 empty] | 84 | 3 | 54 | 0 | 97 | 2026-05-05
[10 empty] | 85 | 3 | 51 | 0 | 97 | 2026-05-06
[10 empty] | 86 | 3 | 48 | 0 | 97 | 2026-05-07
[10 empty] | 87 | 3 | 45 | 0 | 97 | 2026-05-08
[10 empty] | 88 | 3 | 42 | 0 | 97 | 2026-05-09
[10 empty] | 89 | 3 | 39 | 0 | 97 | 2026-05-10
[10 empty] | 90 | 3 | 36 | 0 | 97 | 2026-05-11
[10 empty] | 91 | 3 | 0 | 13 | 84 | 2026-05-12
[10 empty] | 92 | 3 | 0 | 21 | 63 | 2026-05-13
[10 empty] | 93 | 3 | 0 | 16 | 47 | 2026-05-14
[10 empty] | 94 | 3 | 0 | 0 | 47 | 2026-05-15
[10 empty] | 95 | 3 | 0 | 0 | 47 | 2026-05-16
[10 empty] | 96 | 3 | 0 | 0 | 47 | 2026-05-17
[10 empty] | 97 | 3 | 0 | 0 | 47 | 2026-05-18
[10 empty] | 98 | 3 | 0 | 0 | 47 | 2026-05-19
[10 empty] | 99 | 3 | 0 | 8 | 39 | 2026-05-20
[10 empty] | 100 | 3 | 0 | 0 | 39 | 2026-05-21
[10 empty] | 101 | 3 | 0 | 0 | 39 | 2026-05-22
[10 empty] | 102 | 3 | 0 | 0 | 39 | 2026-05-23
[10 empty] | 103 | 3 | 0 | 0 | 39 | 2026-05-24
[10 empty] | 104 | 3 | 0 | 0 | 39 | 2026-05-25
[10 empty] | 105 | 3 | 0 | 0 | 39 | 2026-05-26
[10 empty] | 106 | 3 | 0 | 0 | 39 | 2026-05-27
[10 empty] | 107 | 3 | 0 | 13 | 26 | 2026-05-28
[10 empty] | 108 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2026-05-29
[10 empty] | 109 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2026-05-30
[10 empty] | 110 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2026-05-31
[10 empty] | 111 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2026-06-01
[10 empty] | 112 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2026-06-02
[10 empty] | 113 | 3 | 0 | 21 | 5 | 2026-06-03
[10 empty] | 114 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2026-06-04
[10 empty] | 115 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2026-06-05
[10 empty] | 116 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2026-06-06
[10 empty] | 117 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2026-06-07
[10 empty] | 118 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2026-06-08
[10 empty] | 119 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2026-06-09
Formulas:
Data = [Data, row above]+1

## Sprint01
PP | 3 | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Pontos | Prioridade | Sprint | Resp
P | 5 | Projeto no github | Criar github do projeto e subir arquivos | Importante | PP | 3 | 3 | SP01 | Carlos
M | 8 | Contexto de negócio | Contextualizar o projeto na documentação | Essencial | M | 8 | 1 | SP01 | Leonardo
G | 13 | Justificativa do projeto | Justificar o projeto na documentação | Essencial | G | 13 | 1 | SP01 | Leonardo
GG | 21 | Diagrama de visão de negócio | Desenvolver diagrama de visão de negócio | Essencial | G | 13 | 1 | SP01 | Guilherme
|  | Protótipo do site | Desenvolver protítipo do site no figma | Importante | G | 13 | 2 | SP01 | Matheus
Pontos a Serem Entregues | 113 | Tela de simulador financeiro | Desenvolver tela de simulador financeiro | Essencial | M | 8 | 1 | SP01 | Thiago
Prazo de Término (DIAS) | 119 | Ferramenta de gestão de projeto | Utilizar ferramenta de gestão de projeto (Trello) | Importante | P | 5 | 2 | SP01 | Enzo
Média Ideal por Dias | 1 | Requisitos populados na ferramenta | Adicionar os requisitos na ferramenta de gestão | Importante | PP | 3 | 3 | SP01 | Enzo
INTERVALO ASSUMIDO | 10/02/26 - 03/06/26 | Documentação Inicial do projeto | Desenvolver a primeira versão da documentação | Essencial | G | 13 | 1 | SP01 | Leonardo
|  | Tabelas criadas no MySql | Criar tableas no banco de dados | Essencial | M | 8 | 1 | SP01 | Guilherme
|  | Execução de script de inserção | Executar scripts de inserção baseado nas tabelas criadas | Importante | P | 5 | 2 | SP01 | Guilherme
|  | Execução de script de consulta | Executar scripts de consulta baseado nas inserções feitas | Importante | P | 5 | 2 | SP01 | Guilherme
|  | Ligar Arduino | Ligar e testar arduino | Importante | PP | 3 | 3 | SP01 | Grupo
|  | Rodar Código Arduino | Testar o código do arduino | Importante | P | 5 | 3 | SP01 | Grupo
|  | Setup de Cliente de virtualização | Instalar VirtualBox | Essencial | PP | 3 | 1 | SP01 | Guilherme
|  | Linux instalado na VM Local | Instalar linux na VirtualBox | Essencial | P | 5 | 1 | SP01 | Guilherme

## Sprint02
PP | 3 | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Pontos | Prioridade | Sprint | Resp
P | 5 | Atualizar github/documentação | Atualizar github e a primeira versão da documentação | Importante | PP | 3 | 2 | SP02 | Leonardo
M | 8 | Planilha de riscos do projeto | Desenvolver planilha de riscos do projeto | Importante | PP | 3 | 2 | SP02 | Guilherme
G | 13 | Especificação da dashboard | Especificar conteúdo da dashboard | Desejável | M | 8 | 3 | SP02 | Matheus
GG | 21 | Site estático institucional | Desenvolver site institucional baseado no figma | Importante | G | 13 | 1 | SP02 | Carlos
|  | Site estático dashboard | Desenvolver site da dashboard baseado no figma | Importante | G | 13 | 1 | SP02 | Matheus
Pontos a Serem Entregues | 101 | Site estático cadastro e login | Desenvolver site de cadastro e login baseado no figma | Essencial | M | 8 | 2 | SP02 | Enzo
Prazo de Término (DIAS) | 119 | Diagrama de solução | Desenvolver diagrama de solução | Essencial | M | 8 | 2 | SP02 | Matheus
Média Ideal por Dias | 1 | Atividades organizadas na ferramenta | Organizar requisitos no Trello | Essencial | PP | 3 | 3 | SP02 | Enzo
INTERVALO ASSUMIDO | 10/02/26 - 03/06/26 | BackLog da sprint | Desenvolver backlog dos requisitos | Essencial | P | 5 | 3 | SP02 | Guilherme
|  | Modelagem lógica do projeto v1 | Modelar o banco de dados do projeto | Importante | M | 8 | 1 | SP02 | Guilherme
|  | Script de criação do Banco / Tabelas criadas | Criar tabelas no banco de dados do projeto | Essencial | M | 8 | 2 | SP02 | Guilherme
|  | Teste com sensor do projeto + Gráficos | Testar sensor e gráficos exibidos | Essencial | P | 5 | 1 | SP02 | Grupo
|  | Usar API Local/Sensor | Utilizar API do sensor | Essencial | P | 5 | 1 | SP02 | Grupo
|  | Instalar MySQL no servidor de dados | Instalar MySQL na VM | Essencial | P | 5 | 3 | SP02 | Guilherme
|  | Inserção de dados do arduino no MySQL | Inserir dados no MySQL instalado na VM | Essencial | PP | 3 | 3 | SP02 | Guilherme
|  | Validar a solução técnica + diagrama da solução | Validar solução com o professor Matheus | Importante | PP | 3 | 1 | SP02 | Guilherme

## Sprint03
PP | 3 | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Pontos | Prioridade | Sprint | Resp
P | 5 | Fluxograma do suporte | Desenvolver fluxograma do processo de suporte | Importante | G | 13 | 2 | SP03 | Matheus
M | 8 | Ferramenta de Help Desk | Desenvolver ferramenta de apoio | Essencial | GG | 21 | 3 | SP03 | Guilherme
G | 13 | Documento de Mudança | Desenvolver documento de mudança | Importante | M | 8 | 2 | SP03 | Leonardo
GG | 21 | Modelagem Lógica e Script SQL Server | Desenvolver última versão da modelagem lógica e script | Essencial | M | 8 | 1 | SP03 | Guilherme
|  | View | Desevolver view para Banco de Dados | Importante | M | 8 | 2 | SP03 | Enzo
Pontos a Serem Entregues | #REF! | Dashboard intregado com o Bd | Desenvolver uma dashboard integrado ao Banco de Dados | Essencial | GG | 21 | 1 | SP03 | Matheus
Prazo de Término (DIAS) | 119 | Site de login com CRUD | Desenvolver um site de login sendo póssivel CRUD | Essencial | G | 13 | 2 | SP03 | Leonardo
Média Ideal por Dias | #REF!
INTERVALO ASSUMIDO | 10/02/26 - 03/06/26