## planinha de risco
id | Descrição do risco | Probabilidade (P) 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto (I) 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fator de Risco (P x I) | Ação - Evitar - Mitigar | Como?
1 | Atrasar os entregáveis | 1 - Baixa | 3 - Alto | 3 | Evitar | Integrando todos do grupo no projeto e realizando daily | IMPACTO
2 | Mudar o grupo de posição e não estar todos presentes no momento | 2 - Média | 3 - Alto | 6 | Mitigar | Combinar um hórario de chegada que anteceda, afim de realizar um último ensaio | Alto (3) | 3 | 6 | 9
3 | Algum integrante não comparecer na apresentação | 1 - baixa | 1 - Baixo | 1 | Evitar | Sair o mais cedo possível eliminando os fatores externos, eliminar compromissos do dia anterior afim de dormir bem e acordar no horário | Médio (2) | 2 | 4 | 6
4 | Todos computadores para apresentação estarem mal configurados | 1 - baixa | 3 - Alto | 3 | Mitigar | Levar pen-drive para backup, verificar computador principal e reserva com 2 horas de antecedência | Baixo (1) | 1 | 2 | 3
5 | Algum integrante ficar pouco presente ou ausente nos ensaios para apresentar | 2 - Média | 2 - Médio | 4 | Mitigar | Incentivar o compromentimento de todos do grupo |  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
6 | Parte do grupo estar com dificuldade sobre algum assunto | 3 - Alto | 1 - Baixo | 3 | Evitar | Ter comunicação ativa para que se algum integrante perceber que há dificuldade o grupo apoia-lo
7 | O sensor estar medindo errado por mal configuração | 3 - Alto | 2 - Médio | 6 | Mitigar | Testar o sensor horas antes